## Sheet1
New product development
Task | Start date | Due date | Duration
Strategic meeting | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1
Documentation development | 2015-04-25 | 2015-05-07 | 11
Prototype design | 2015-05-12 | 2015-05-21 | 9
Module design 1 | 2015-05-20 | 2015-06-05 | 15
Module design 2 | 2015-06-01 | 2015-06-29 | 25
Module design 3 | 2015-07-04 | 2015-07-17 | 12
Data input | 2015-07-15 | 2015-07-28 | 12
Data analysis | 2015-07-28 | 2015-08-01 | 5
Development report | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 4
Implementation | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 10
Final report | 2015-08-13 | 2015-08-18 | 5
Final meeting | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 1